## MN Internal Routines Deadlines
MatNat Faculty Internal Routines towards the RCN deadline: April 10th 2019
Note, the faculty’s internal deadlines are final. Earlier notification and submissions are strongly encouraged. If unable to meet a deadline, please notify your department’s HoA, RA , and/or PE
HoA (Head of Administration); HoD (Head of Department); RA (Research Advisor); PI (Principal Investigator); PE (Proposal Economist)
Time | Task | Responsible
Week 3 | Faculty to send out infomail to the departments along with Form 1 (Proposal info) and form 2 (Budget info) | Faculty
Week | Departments to send out infomail to researchers along with Form 1 (Proposal info) | Departments (HoA; RA)
February 15 | Applicants’ deadline to:
February 15 | - Notify the department of their “intent to apply” (as coordinator and asap as partner) | PI
February 15 | - Submit Form 1 (“proposal info) to departments’ HoA (Head of Administration) | PI
As soon as the appication form is open! | - Open and share their e-application on “My RCN web” with the department’s HoA | PI
February 18 | Departments internal deadline | HoD/RA
February 22 | Faculty economists’ infomail to researchers with allocation of assigned proposal economists and Form 2 (Budget info) | PE
March 11 | Applicants’ deadline to return Form 2 to their proposal economists. Write down the information you have, even if this is insufficient! | PI
| Deadline for coordinators to collect budget info from proposal partners | PI
March 13-27 | Preparation of draft budgets in communication with department administration and faculty economists. Budgets to be prepared in accordance with TDI budgeting model | PI; PE; HoA; RA
March 29 | Finalization of budgets | PI; PE; HoA; RA
| Economists to inform department leadership of finalized budgets for approval | PE; HoA
Aug. 30-05.Sep | Review of finalized budgets by department leadership (especially coordinator budgets) | Department (HoA; HoD); PI
April 01-03 | Deadline for final changes to budgets following departments' review | PI ; PE
April 5 | Finalization of formalities (e.g. partner confirmation letters). Note: Confirmation letters can only be signed by the departments after final budgets have been approved by the faculty economists and departments’ HoA | PI; HoA; HoD; RA
April 10 | NFR call deadline | PI

## MN Interne Frister og Rutiner
MatNat Fakultetet Rutiner & Interne Frister for NFR søknader fram mot hovedfristen 10. april 2019
Tidsfristene nedenfor er absolutt siste frist. Tidligere innsendning er ønskelig. Hvis du ikke rekker frister, vennligst informer instituttets AS, FR og / eller PØ. Meld inn at du skal søke selv om du ikke har all informasjon!
Alle som melder inn til fristen 18.02.2019 vil få sin faste prosjektøkonom. Søknader som kommer etter dette vil fordeles i økonomiseksjonen etter kapasitet.
etter kapasitet.
AS (Administrasjonssjef); IL (Instituttleder); FR (Forskningsrådgiver); PL (Prosjektleder); PØ (Prosjektøkonom)
Tid | Aktivitet | Ansvarlig(e)
Uke 3 | Fakultetet sender ut infomail til instituttene med vedleggene (Skjema 1 (søknadsinformasjon ) og Skjema 2 (Budsjettsinformasjon). Sendes til AS, IL. FR | Fakultetet
Uke snarest | Instituttene sender ut infomail til forskerne med Skjema 1 (søknadsinformasjon ) | Institutter (AS; FR)
15.02 | Frist til søkerne:
15.02 | - Informerer instituttet om søknad, både koordinatorsøknad og partnersøknader | PL
15.02 | - Innsending av Skjema 1 (søknadsinformasjon ) til AS (admsjef) | PL
Så fort søknadsskjemaet er åpnet | - Åpne e-søknad på NFR "Mitt Nettsted" samt del søknad med AS (admsjef) | PL
18.02 | Frist til institutt:
| Lagre skjema 1 i BOA-mappe | AS/FR
| Oppdatere instituttets søknadsoversikt, delt skjema. | AS/FR
? | Bruke informasjon fra Skjema 1 til å registere Pre-Award | AS/FR
22.02 | Prosjektøkonomen kontakter PL direkte, og sender Skjema 2 (Budsjettinformasjon), samt inviterer til et møte. | PØ
Økonomiseksjonen oppdaterer instituttets søknadsoversikt med navn på økonomer.
11.03 | Frist for å sende inn Skjema 2 til prosjektøkonom - Skriv den informasjonen du har, selv om dette er mangelfullt! | PL
| Frist for partnere til å levere budsjett info | PL
13.03 | Prosjektøkonom oppdaterer søknadsoversikt med hvem som har levert Skjema 2/Form 2. | PØ
13.03-27.03 | Forberedelse av budsjettutkast i samarbeid med adm.sjef og økonom i hht. TDI-modellen | PL; PØ; AS; FR
29.03 | Ferdiggjøring av budsjett | PL; PØ; AS; FR
| Prosjektøkonom sender budsjettet til instituttledelsen for godkjenning | PØ; AS
Sammen med budsjett følger epost som opplyser prosjektspesifikke ting: stillinger, frikjøp, EF. Hendelser som vil kunne påvirke instituttet.
Hvis ikke respons fra AS - anse som godkjent.
01.04-03.04 | Siste frist for mindre endringer av budsjett | PL ; PØ
05.04 | Siste detaljer ferdigstilles Merk: Bekreftelsesbrev til partner søknader kan kun signeres av institutter etter at de endelige budsjettene er godkjent av fakultetets økonomer og instituttledelsen | PL; AS; IL; FR
10.04 | Søknadsfrist | PL

## Form 1 Proposal Info
Form 1 : Proposal Information / Skjema 1 Søknadsinformasjon
Hensikt: Informer institluttledelse, forskningsrådgivere og økonomer om hvilke prosjektsøknader som er i startfasen.
Fill in green fields and return to your department's Head of Adminstration and/or Research Advisor by your department's internal deadline. Compulsoryl fields are indicated by an asterix *. If you do not have all the information yet, fill in what you know. Vennligst fyll ut de grønne feltene og send skjema til forsknings koordinator/adm.sjef innen tidsfristen satt av instituttet. Obligatoriske felt er markert med stjerne *. Dersom du ikke har all informasjon, vennligst fyll ut det du vet per i dag.
Call Info
*Funding source / Finansierings kilde (e.g. NFR, SIU, H2020)
*Program / Program(e.g. FRIPRO, MILJØFORSK, etc)
*Call / Utlysning
*Application type / Søknads type (e.g. Researcher, YRT, Event support, etc)
*URL link to call / URL link til utlysning
*Deadline / Søknadsfrist
Min-Max Amount / Min.-max søknadsbeløp
*Role of UIB department / Instituttets rolle (coordinator or partner)?
Contact PI at UIB department / Kontakt info prosjektleder institutt
*PI's name / Navn prosjektleder
Research Group / Forskningsgruppe
Coordinator Info (if different from above) / Koordinator info
*PI's name / Prosjektleders navn
*PI's email address / Prosjektleders e-mail adresse
*PI's Institution, Department / Institutt prosjektleder
Proposal-application Info / Prosjekt-søknads Info
*Title / Tittel
*Acronym or Short name / Kortnavn
E-application no. / E-søknads nr.
Consortium / Konsortium
National Partners / Nasjonale partnere
International Partners / Internasjonale partnere
Prosjektvarighet
*Startdato (realistisk)/start date
*Planlagt sluttdato/ End date
Other / Annet
*Is this a resubmission? If so please specify program and year of previous submission / Sendt inn tidligere år?
UiB Satsningsområder/UiB priority areas | 2018
Marine / Marin
Climate and Energy transition/ Klima og energiomstilling
Global societal challenges / Globale samfunnsutfordringer
Short project description / Kort prosjektbeskrivelse
Other comments or questions? /Andre kommentarer eller spørsmål?

## Form 2 Budget Info
Form 2 : Budget Information / Skjema 2 Budsjettinformasjon
Fill in all green fields relevant for your proposal budget. Fields that do not apply may be left blank. Salary scales and prices may be estimated. Exact figures will be returned by your economists. / Fyll inn i de grønne feltene, men bare det som er aktuelt for ditt prosjekt . Felt som ikke er aktuelle lar du stå åpen. Du trenger heller ikke vite nøyaktig lønnstrinn . Prosjektøkonomen vill lage et budsjettforsalg til deg.
Project period / Prosjektperiode
Start date / Fra dato
End date / Til dato
Number of Work Packages / Antall WP
NFR e-application no. / e-søknadsnr.
Positions applied for from NFR / Stillinger finansiert av NFR | # of positions / antall stillinger | # of years / antall år | % position / % stilling | Man months / Ant. månedsverk 2019 | Man months / Ant. månedsverk 2020 | Man months / Ant. månedsverk 2021 | Man months / Ant. månedsverk 2022
Postdoc
PhD fellow / Stipendiat | [7 empty] | Se vedlagt skriv med forklaring på stillingskategorier.
Researcher / Forsker | [7 empty] | See attached letter with explanation of job categories
Other / Annet
Purchasing free of staff / Frikjøp Position-Name / Stilling- Navn | # of positions / antall stillinger | # of years / antall år | % position / % stilling | Man months / Ant. månedsverk 2019 | Man months / Ant. månedsverk 2020 | Man months / Ant. månedsverk 2021 | Man months / Ant. månedsverk 2022
Frikjøp: faste stillinger, eller deler av disse, lønnes direkte av prosjektet.
Purchasing free of staff: Project money is used to cover work performed by permanently employed staff
Guest researcher stay / Overseas Research Stay / Gjeste/Utenlandsstipend | # of months / Antall mnd. |  | With or without family/Med eller uten familie | Man months / Ant. månedsverk 2019 | Man months / Ant. månedsverk 2020 | Man months / Ant. månedsverk 2021 | Man months / Ant. månedsverk 2022
Procurement of R&D services / Kjøp FOU tjenester |  |  | Total cost / Total kostnad | Cost / Kostnader 2019 | Cost / Kostnader 2020 | Cost / Kostnader 2021 | Cost / Kostnader 2022
Other operating expenses / Andre driftskostnader |  |  |  | Cost / Kostnader 2019 | Cost / Kostnader 2020 | Cost / Kostnader 2021 | Cost / Kostnader 2022
Travel / Reiser
Meetings / Møter
Consumables / Forbruksmatriell
Analyses / Analyser | [7 empty] | Spesifiser hvilke analyser og fasilitetet om skal brukes og ca hvor mange/mye. Husk å avklar med labansvarlige om analysene kan gjennomføres og om fasilitetens kapasitet.
Cruise days / Toktdøgn
Publishing / Publisering
Other / Annet
Lab use UIB / Leiestedskostnader |  |  | Number / Antall
Spesifiser hvilket leiested som skal benyttes ("Leiested GEO" er 30 000,- pr årsverk for bruk av laboratoriefasilieter som kommer i tillegg til kostnader pr analyse)
Specify which lab to use
Own contribution / Egenfinansiering
Name/Position / Navn/Stillinger |  | # of years / antall år | % position / % stilling | Cost / Kostnader 2019 | Cost / Kostnader 2020 | Cost / Kostnader 2021 | Cost / Kostnader 2022
Egenfinansiering er synliggjøring av Universitetets/Instituttets bidrag inn i prosjektet. Egenfinansiering er at faste ansatte setter av en viss tid til det aktuelle prosjektet.
Vanlig egenfinansiering: prosjektleders tid, andre vitenskapelige eller tekniske stillinger som bidrar i prosjektet, leiested eller laboratorier mm.
Analyses/lab use UIB / Leiestedskostnader |  |  |  | Cost / Kostnader 2019 | Cost / Kostnader 2020 | Cost / Kostnader 2021 | Cost / Kostnader 2022
Permanently employed staff dedicates a certain amount of their research time to the project
Lab use, when UiB covers the cost.
Name of partners / Navn på partnere | Part of project funding/Andel av prosjekt midler | Amount of funding /Bidrar med midler til prosjektet Beløp | Amount of in-kind /Bidrar med egeninnsats Beløp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022